УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Рославльский район»

Смоленской области

от 29.12.2022 № 1886

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению и развитию системы наставничества педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Направление деятельности/наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  | Ответственные |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение муниципального оператора, ответственного за внедрение и развитие системы наставничества в образовательных учреждениях муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – образовательные учреждения) |  | декабрь 2022 |  | Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – Рославльский комитет образования) |  | Назначен муниципальный оператор |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение (актуализация) нормативных документов, обеспечивающих внедрение и развитие системы наставничества педагогических работников общеобразовательных учреждений: - муниципальный план («дорожная карта») по внедрению и развитию системы наставничества педагогических работников общеобразовательных учреждений; - положение о системе наставничества педагогических работников в общеобразовательных учреждениях; - план мероприятий («дорожная карта») по реализации положения о системе наставничества педагогических работников в общеобразовательных учреждениях |  | декабрь 2022 (с 2023 года – ежегодно) |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  | Сформирован и утвержден пакет нормативных документов муниципального и институционального уровней |  |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение (актуализация) мер стимулирования наставников |  | 1 квартал 2023 года (далее – по необходимости) |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  | Сформированы и утверждены механизмы мотивации наставников на муниципальном, институциональном уровне |  |  |
| 2. | Организационные и координационные меры по внедрению и развитию системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация и контроль участия общеобразовательных учреждений в мониторинге готовности общеобразовательных учреждений к внедрению системы наставничества педагогических работников, проводимом ГАУ ДПО СОИРО |  |  | декабрь 2022 года |  | Рославльский комитет образования |  |  | 100%-ное участие ОУ в мониторинге |
| 2.2. | Координация и контроль участия руководителей общеобразовательных учреждений в старт-сессии ГАУ ДПО СОИРО с руководителями по вопросам внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |  | январь 2023 года (далее – ежегодно по специальному графику) |  | Рославльский комитет образования |  |  | 100%-ное участие руководителей в старт-сессии |
| 2.3. | Консультации руководителей ОУ по вопросам внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |  | постоянно (по запросу) |  | Рославльский комитет образования |  |  | Оказана своевременная адресная поддержка руководителям ОУ |
| 2.4. | Координация и контроль участия общеобразовательных учреждений в мониторинге процесса внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |  | ежегодно (июнь, декабрь) |  | Рославльский комитет образования |  |  | 100%-ное участие ОУ в мониторинге |
| 2.5. | Отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению системы наставничества педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |  | июнь 2023, 2024 |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  |  | Получены данные об актуальном состоянии реализации мероприятий дорожной карты и их эффективности |
| 3. | Организационно-методическое сопровождение внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия руководителей общеобразовательных учреждений в цикле вебинаров ГАУ ДПО СОИРО для руководителей по проблемам внедрения системы наставничества педагогических работников |  |  | 1 квартал 2023 |  | Рославльский комитет образования |  |  | 100%-ное участие ОУ в цикле вебинаров |
| 3.2. | Сбор информации о наставниках и кандидатах в наставники, нуждающихся в повышении квалификации |  |  | ежегодно |  | Рославльский комитет образования |  |  | Информация собрана |
| 3.3. | Формирование заявки на повышение квалификации наставников и кандидатов в наставники для составления плана-графика |  |  | ежегодно |  | Рославльский комитет образования |  |  | Заявка сформирована |
| 3.4. | Организация педагогов-наставников в повышении квалификации |  |  | в соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО СОИРО |  | Рославльский комитет образования |  |  | Педагоги-наставники повысили квалификацию |
| 3.5. | Организация педагогов-наставников к участию в коуч-сессиях ГАУ ДПО СОИРО |  |  | с января 2023 года |  | Рославльский комитет образования |  |  | Участие педагогов-наставников в коуч-сессиях |
| 3.6. | Обобщение педагогического опыта педагогов - наставников |  |  | апрель 2023 года |  | общеобразовательные учреждения |  |  | Образовательными учреждениями обобщен опыт внедрения системы наставничества |
| 3.7. | Совещания по изучению методических рекомендаций: - по вопросам организации наставничества педагогических работников в общеобразовательных учреждениях; - по вопросам реализации индивидуальных программ развития педагогов на основе профессиональных дефицитов |  |  | 1 полугодие 2023 года 2 полугодие 2023 года |  | общеобразовательные учреждения |  |  | Методические рекомендации изучены |
| 3.8. | Трибуна педагогического опыта «Наставничество как эффективная форма обучения» |  |  | апрель – май 2023 |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  |  | Обеспечена возможность представления опыта внедрения системы наставничества на уровне района |
| 3.9 | Круглый стол «Наставничество. Проблемы и перспективы» |  |  | октябрь – ноябрь 2024 года |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  |  | Представлен лучший опыт внедрения системы наставничества, определены проблемы и перспективы |
| 3.10. | Организация участия педагогов-наставников в региональном фестивале «Наставник fest67» |  |  | 1 квартал 2023 года (далее – ежегодно) |  | Рославльский комитет образования |  |  | Представлен муниципальный опыт внедрения системы наставничества |
| 3.11. | Организация участия педагогов-наставников в региональном конкурсе для наставников и наставляемых «Педагогический дуэт» |  |  | с апреля 2023 года ежегодно |  | Рославльский комитет образования |  |  | Представлен муниципальный опыт внедрения системы наставничества |
| 3.12. | Банк эффективных практик наставничества педагогических работников |  |  | с февраля 2023 года |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  |  | Сформирован банк эффективных муниципальных практик внедрения наставничества |
| 3.13. | Включение в план работы РМО руководителей общеобразовательных учреждений мероприятий по внедрению системы наставничества |  |  | с сентября 2023 года постоянно |  | Рославльский комитет образования, РМО |  |  | Вопросы внедрения системы наставничества рассматриваются на районном методическом объединении руководителей ОУ |
| 4. | Информационное сопровождение внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и актуализация реестров: - база данных наставников; - реестр общеобразовательных учреждений , реализующих программы наставничества; - банк эффективных практик. |  |  | ежегодно (ноябрь) |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  | Создан банк и реестры |  |
| 4.2. | Создание на сайте Рославльского комитета образования раздела «Педагогическое наставничество» |  |  | февраль 2023 года |  | Рославльский комитет образования |  | Раздел создан |  |
| 4.3. | Информирование руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов-наставников о возможностях участия в муниципальных мероприятиях, межрегиональных конференциях, фестивалях по обмену опытом работы |  |  | в сроки, определенные организаторами мероприятий |  | Рославльский комитет образования |  | Сформирована система обмена актуальной информацией |  |
| 4.4. | Информационное освещение внедрения и развития системы наставничества педагогических работников на сайтах общеобразовательных учреждениях |  |  | постоянно, по мере поступления информации |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  | Обеспечена информационная открытость процессов внедрения и развития системы наставничества педагогических работников |  |
| 4.5. | Презентация промежуточных и итоговых результатов по внедрению системы наставничества педагогических работников общеобразовательных учреждений |  |  | ежегодно, декабрь |  | Рославльский комитет образования, общеобразовательные учреждения |  | Обеспечена информационная открытость процессов |  |