Утвержден

постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

от 30.03.2022 № 351

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период

(до 2030 года) в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 - 2024 годы | 2025 - 2027 годы | 2028 - 2030 годы |
| I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | Департамент Смоленской области по образованию и науке, Рославльский комитет образования | 2022 - 2030 годы | 2022 - 2024 годы: Приведены в соответствие федеральными нормативными правовыми актами региональные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование. | 2025 - 2027 годы: Приведены в соответствие федеральными нормативными правовыми актами региональные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости). | 2028 - 2030 годы: Приведены в соответствие федеральными нормативными правовыми актами региональные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование (при необходимости). |
| 2 | Участие в научных исследованиях о современной популяции детей - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им психолого- педагогической помощи, проводимых научными организациями и организациями высшего образования | Рославльский комитет образования, учреждения образования, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | 2022-2023 год: Применяются в работе образовательных организаций: - «психолого- педагогические портреты» обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста; - методические рекомендации по организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ с использованием компьютерных и дистанционных технологий. 2024 год: Применяются в работе образовательных организаций методические рекомендации по вопросам: - организации обучения и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста; - финансовой грамотности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, - компьютерной грамотности обучающихся с глубоким нарушением зрения, - читательской грамотности обучающихся с задержкой психического развития. | 2025 год: Применяются в работе образовательных организаций: - методические рекомендации учета вариантов развития обучающихся с ОВЗ после операции кохлеарной имплантации при организации их образования. 2026 год: Применяются в работе образовательных организаций: - программы обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп; - учебно- дидактическое обеспечение программы обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп (учебники, учебные пособия, дидактические материалы для обучающихся); - инструментарий оценки достижений обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам. | 2028 - 2030 годы: Применяются в работе образовательных организаций: - новые модели образовательных форматов обучающихся с ОВЗ (в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта); - цифровые конструкторы программно- методического обеспечения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация модели инклюзивной образовательной организации | Рославльский комитет образования, образовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области и отчет направлен в РОИВ | Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области и отчет направлен в РОИВ | Внедрена модель инклюзивной общеобразовательной организации на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области и используются критерии оценки ее деятельности. Организовано ежегодное участие образовательных организаций в мониторинге оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях. |
| 2. | Внедрение модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | Рославльский комитет образования, образовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы |  | Изучение и апробация модели сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на базе 1 общеобразовательной организации (пилотной площадки) на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Внедрена модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программно - методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, образовательные учреждеиня, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | Поэтапное внедрение в работу образовательных организаций: - примерных адаптированных «рабочих» программ основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, адаптированных основных образовательных программ основного общего образования; - примерных адаптированных «рабочих» программ среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ, адаптированных основных образовательных программ среднего общего образования среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ. | Внесены коррективы в адаптированные «рабочие» программы и адаптированные основные образовательные программы образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. | Внесены коррективы в адаптированные «рабочие» программы и адаптированные основные образовательные программы образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. |
| 2 | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, образовательные учреждения, подведомственные Рославльскому комитету образования |  |  | 2027 год: Образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен учебниками и учебной литературой | 2030 год: Образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен учебниками и учебной литературой |
| IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети служб ранней коррекционной помощи | Рославльский комитет образования, образовательные учреждения, подведомственные Рославльскому комитету образования, на базе которых функционируют консультационные пункты для родителей (законных представителей) | 2024 - 2030 годы | 2022-2024 год: Разработан проект и дорожная карта реализации межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи детям с инвалидностью, с ОВЗ. | 2025 - 2027 годы: Обеспечено функционирование службы ранней коррекционной помощи в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области | 2030 год: Обеспечена доступность ранней консультационной, коррекционной и методической помощи детям и их семьям в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области. |
| 2 | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, дошкольные образовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2024 годы | Создание специальных условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в одной дошкольной образовательной организации | Создание специальных условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в трех дошкольных образовательных организациях | Создание специальных условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в двух дошкольных образовательных организациях |
| 3 | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | Создание специальных условий для получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ качественного образования | Создание специальных условий для получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ качественного образования | Функционирование отдельных инклюзивных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области, которые оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям |
| 4 | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, учреждения дополнительного образования, подведомственные Рославлському комитету образования | 2022 - 2030 годы | Поэтапные подходы к организации и развитию сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ: методические рекомендации по организации инклюзивного процесса в организациях дополнительного образования, реализация возможности получения детьми с ОВЗ и инвалидностью инклюзивного дополнительного образования. | Поэтапная разработка и апробирование схем вариативного сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия (проведение конференций, круглых столов). | Распространение передового опыта организации и развития сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (конкурсы), открытые мероприятия. |
| 5. | Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Департамент Смоленской области по социальному развитию, Рославльский комитет образования | 2022 - 2030 годы | 2022 год: 0 2023 год: В 2 организациях созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью, с ОВЗ*. 2024 год: В 2 организациях созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью, с ОВЗ *Автономная некоммерческая организация «Санаторий «Красный Бор», Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Голоевка» | 2025 год: В 2 организациях создана доступная инфраструктура организации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 2026 год: В 2 организациях создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 2027 год: В 2 организациях создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2028 год: В 2 организациях создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 2029 год: В 2 организациях создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 2030 год: В 3 организациях создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы психолого- педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | 2022-2024 годы: Обеспечено функционирование психолого-педагогического сопровождения на базе образовательных организаций, на базе СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» | 2025-2027 годы: Обеспечено функционирование психолого-педагогического сопровождения на базе образовательных организаций, на базе СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный». Организовано проведение мероприятий по обмену опытом между специалистами по комплексному сопровождению детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Организовано внедрение новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в т.ч. в условиях сетевого взаимодействия. | 2028-2030 годы: Осуществляется адресное психолого- педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на базе региональных ресурсных центров, в т.ч. в условиях сетевого взаимодействия. |
| 2 | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования, СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» | 2022 - 2030 годы | 2022-2024 годы: Функционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия «Южная» по проведению мониторинга и учету рекомендаций ПМПК в деятельности образовательных организаций | 2025-2027 годы: Функционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия «Южная» по проведению мониторинга и учету рекомендаций ПМПК в деятельности образовательных организаций | 2030 год: Функционирует Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия «Южная» по проведению мониторинга и учету рекомендаций ПМПК в деятельности образовательных организаций. Обеспечено адресное психолого- педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в т.ч. в условиях сетевого взаимодействия |
| VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение осведомленности участников учебно-воспитательного процесса в вопросах образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, с помощью информационных порталов | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | 2022 - 2024 годы: Обеспечение информирования родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников о работе информационных порталов по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2025 - 2030 годы: Обеспечение информирования родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников о работе информационных порталов: - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; - портала «Жить вместе»; - портала «Растим детей»; - портала «УМКСИПР»; - Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru); - региональных навигаторов по дополнительному образованию детей. Подготовка ежеквартальных информационных рассылок с целью повышения уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 - 2030 годы: Обеспечение информирования родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников о работе информационных порталов: - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; - портала «Жить вместе»; - портала «Растим детей»; - портала «УМКСИПР»; - Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru); - региональных навигаторов по дополнительному образованию детей. Подготовка ежеквартальных информационных рассылок с целью повышения уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ; обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 2 | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2030 годы | 2022 - 2024 годы: Проведение муниципальных этапов всероссийских мероприятий в сфере инклюзивного общего и дополнительного образования детей с инвалидностью, с ОВЗ | 2025 - 2027 годы: Проведение муниципальных этапов всероссийских мероприятий в сфере инклюзивного общего и дополнительного образования детей с инвалидностью, с ОВЗ | 2028 - 2030 годы: Проведение муниципальных этапов всероссийских мероприятий в сфере инклюзивного общего и дополнительного образования детей с инвалидностью, с ОВЗ |
| VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров | Департамент Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» | 2022 - 2030 годы | 2022-2024 годы: Применяется в работе образовательных организаций профессиональный стандарт "Педагог- дефектолог". Организовано обучение по программам профессиональной переподготовки педагогических работников по направлениям «Дефектология», «Логопедия» Организовано обучение по программе повышения квалификации по темам: «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в современной начальной школе», «Проектирование образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы». Разработан механизм взаимодействия между Департаментом Смоленской области по образованию и науке, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» и муниципальными образованиями Смоленской области для привлечения выпускников психолого-педагогического факультета к работе в образовательных организациях, а также механизм проведения практической подготовки студентов направлений «Специальное дефектологическое образование» с привлечением опытных педагогов образовательных организаций. | 2025-2027 год: Обеспечено участие педагогических работников образовательных организаций Смоленской области в обучении по дополнительным профессиональным программам с учетом требований профессионального стандарта "Педагог- дефектолог". | 2028-2030 годы: Обеспечено участие педагогических работников образовательных организаций Смоленской области в обучении по дополнительным профессиональным программам с учетом требований профессионального стандарта "Педагог- дефектолог". |
| VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2026 годы | 2022 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ получают образование в соответствии с ФГОС ООО. | 2025 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ получают образование в соответствии с ФГОС ООО. Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |
| 2 | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Рославльский комитет образования, общеобразовательные организации, подведомственные Рославльскому комитету образования | 2022 - 2026 годы | 2022-2024 годы: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). | 2025-2026 годы: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Проведена оценка качества образования обучающихся с |  |
| IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие муниципального долгосрочного плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Рославльский комитет образования | 2022 - 2023 годы | 2022 год: в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области утвержден муниципальный долгосрочный план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  |
| 2 | Подготовка отчетов об исполнении плана | Рославльский комитет образования | 2022-2030 годы | По запросу Департамента Смоленской области по образованию и науке | По запросу Департамента Смоленской области по образованию и науке |  |