РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Содержание раздела:

5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками	237

5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок	238

5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	238

5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла	241

5.5. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	242

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе, за исключением строительства новой котельной взамен ведомственной котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ» для обеспечения бесперебойного снабжения тепловой энергией населения.

# 5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

Предлагается проведение работ по реконструкции тепловой сети от ведомственной котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ» в связи с тем, что планируется строительство пяти новых котельных, покрывающих полную нагрузку существующих потребителей. Четыре из новых котельных будут небольшой мощности. Новые котельные будут установлены по следующим адресам:

- 15-ый микрорайон;

- 16-ый микрорайон;

- 17-ый микрорайон;

- 34-ый микрорайон.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ»

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 5,6/5,9 |  |
| Оборудование | 43,7/46,0 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 54,5/60,1 |
| Всего капитальные затраты | 49,3/51,9 | 54,5/60,1 |
| Непредвиденные расходы |  | 2,1/2,3 |
| НДС | 8,9/9,3 | 10,2/11,2 |
| Всего смета проекта | 58,2/61,2 | 66,8/73,6 |
| ИТОГО | 125,0/134,8 |  |

# 5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

В соответствии с прогнозным балансом территории г. Рославль увеличение территории происходит только за счет территории, занятой промышленной застройкой. Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

# 5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании анализа аварий и инцидентов, произошедших на тепловых сетях г.Рославль схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Также схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения города:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей – предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;

1. Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №11, ул. Свердлова

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №11, ул. Свердлова

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,45/0,52 |  |
| Оборудование | 2,5/2,89 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,0/3,64 |
| Всего капитальные затраты | 2,95/3,41 | 3,0/3,64 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,12/0,14 |
| НДС | 0,53/0,61 | 0,56/0,68 |
| Всего смета проекта | 3,48/4,02 | 3,68/4,46 |
| ИТОГО | 7,16/8,48 |  |

2. Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №7, ул. Красина

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №7, ул. Красина

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,5/0,53 |  |
| Оборудование | 3,6/3,79 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 4,4/4,85 |
| Всего капитальные затраты | 4,1/4,32 | 4,4/4,85 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,2/0,22 |
| НДС | 0,74/0,78 | 0,83/0,91 |
| Всего смета проекта | 4,84/5,1 | 5,43/5,98 |
| ИТОГО | 10,27/11,08 |  |

3. Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №3, ул. Товарная

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №3, ул. Товарная

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,3/0,36 |  |
| Оборудование | 2,2/2,67 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 2,7/3,43 |
| Всего капитальные затраты | 2,5/3,03 | 2,7/3,43 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,1/0,13 |
| НДС | 0,4/0,54 | 0,5/0,64 |
| Всего смета проекта | 2,9/3,57 | 3,3/4,2 |
| ИТОГО | 6,2/7,77 |  |

4. Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №2, ул. Урицкого

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №2, ул. Урицкого

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2019, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2020, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,53 |  |
| Оборудование | 2,8/3,71 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 3,4/4,7 |
| Всего капитальные затраты | 3,2/4,24 | 3,4/4,7 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,13/0,18 |
| НДС | 0,58/0,76 | 0,64/0,88 |
| Всего смета проекта | 3,78/5,0 | 4,17/5,76 |
| ИТОГО | 7,95/10,76 |  |

5. Частичная реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 12-й микрорайон

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной №1, 12-й микрорайон

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2017, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,0/1,16 |  |
| Оборудование | 7,3/8,45 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 9,1/11,04 |
| Всего капитальные затраты | 8,3/9,61 | 9,1/11,04 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,3/0,36 |
| НДС | 1,5/1,73 | 1,7/2,05 |
| Всего смета проекта | 9,8/11,34 | 11,1/13,45 |
| ИТОГО | 20,9/24,79 |  |

# 5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

# 5.5. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

В разделе посвященном реконструкции теплоисточников в капитальные затраты закладывались также затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

Установка дополнительных насосных станций в случае рационального подбора насосных агрегатов на котельных и ЦТП нецелесообразна.