Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Рославльский  район»

Смоленской области

от 03.06.2022 № 762

Состав ликвидационной комиссии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ивановская основная школа»

Алтухова Елена Викторовна – заместитель председателя Комитета образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, председатель ликвидационной комиссии;

Глазова Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская основная школа», заместитель председателя ликвидационной комиссии;

Денисова Елена Валентиновна – ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, секретарь ликвидационной комиссии;

члены ликвидационной комиссии:

Цыганок Юрий Анатольевич – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;

Бабанова Ольга Михайловна – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»;

Костылева Татьяна Аркадьевна – главный специалист-начальник материальной группы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»;

Александрова Елена Васильевна – ведущий специалист-юрист Комитета образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Рославльский  район»

Смоленской области

от 03.06.2022 № 762

План мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская основная школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области о принятии решения о ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская основная школа» (далее – МБОУ «Ивановская основная школа»), о формировании ликвидационной комиссии | В течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская основная школа» (далее – постановление) | Председатель ликвидационной комиссии МБОУ «Ивановская основная школа» (далее – председатель ликвидационной комиссии) | Часть 1 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) |
| 2 | Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» с указанием сведений о принятом решении о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа», ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами | В течение 3 рабочих дней со дня подписания постановления | Председатель ликвидационной комиссии | Подпункт н.5 части 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |
| 3 | Предупреждение директора и работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МБОУ «Ивановская основная школа» | Не менее чем за 3 месяца до увольнения | Кадровая служба Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области; председатель ликвидационной комиссии | Статья 180 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ); Территориальное отраслевое соглашение между Комитетом образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области и Рославльской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020 – 2022 годы |
| 4 | Уведомление профсоюзной организации о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа», о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией МБОУ «Ивановская основная школа» | Не менее чем за 3 месяца до ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» |
| 5 | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» и расторжении трудовых договоров | Не позднее чем за 2 месяца до ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон от 19.04.1991 № 1032-1) |
| 6 | Размещение данных на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» о принятии решения о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» и расторжении трудовых договоров | Не позднее чем за 2 месяца до ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 3.2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 |
| 7 | Передача ликвидационной комиссии бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей от МБОУ «Ивановская основная школа» | В течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления | Директор МБОУ «Ивановская основная школа» | Часть 4 статьи 62 ГК РФ |
| 8 | Уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | В течение 5 рабочих дней со дня направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 5 по Смоленской области о принятии решения о МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 1 статьи 63 ГК РФ |
| 9 | Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» о порядке и сроке заявления требований кредиторами | В течение 3 рабочих дней после внесения Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МБОУ «Ивановская основная школа» находится в процессе ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 1 статьи 63 ГК РФ; приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» |
| 10 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности | В течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» о порядке и сроке заявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | Часть 1 статьи 63 ГК РФ |
| 11 | Проведение инвентаризации имущества МБОУ «Ивановская основная школа» | До составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Часть 4 статьи 62 ГК РФ; пункт 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н |
| 12 | Расчеты по страховым взносам | До составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Часть 15 статьи 431 Налогового кодекса РФ |
| 13 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его Учредителем МБОУ «Ивановская основная школа» | После окончания срока предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | Часть 2 статьи 63 ГК РФ |
| 14 | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса МБОУ «Ивановская основная школа» | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии | Часть 4 статьи 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |
| 15 | Проведение расчетов с кредиторами | В порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ | Ликвидационная комиссия | Часть 5 статьи 63, статья 64 ГК РФ |
| 16 | Увольнение работников в связи с ликвидацией МБОУ «Ивановская основная школа» | Не ранее 3 месяцев со дня уведомления о предстоящем увольнении, за исключением случаев, предусмотренных статьей 180 Трудового кодекса РФ | Председатель ликвидационной комиссии | Пункт 1 части 1 статьи 81 ТК РФ |
| 17 | Передача оставшегося имущества МБОУ «Ивановская основная школа» | После удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | Часть 8 статьи 63 ГК РФ |
| 18 | Передача документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, на архивное хранение в Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Статьи 17 и 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 19 | Отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в Межрайонную ИФНС России № 5 по Смоленской области документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица | Председатель ликвидационной комиссии | Абзац 5 части 2 статьи 9, часть 3 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» |
| 20 | Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам | До дня подачи в Межрайонную ИФНС России № 5 по Смоленской области заявления о государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица | Ликвидационная комиссия | Часть 15 статьи 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» |
| 21 | Составление ликвидационного баланса и утверждение его Учредителем МБОУ «Ивановская основная школа» | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | Часть 6 статьи 63 ГК РФ |
| 22 | Предоставление в Межрайонную ИФНС России № 5 по Смоленской области документов для государственной регистрации в связи с ликвидацией МБОУ «Ивановская основная школа» | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии | Статья 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |
| 23 | Закрытие лицевых счетов в органах казначейства | В течение 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |  |
| 24 | Предоставление в Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области документов о государственной регистрации ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» (лист записи ЕГРЮЛ и уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом органе) | В течение 3 рабочих дней со дня получения из Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области документов о государственной регистрации ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии |  |
| 25 | Передача печатей, штампов МБОУ «Ивановская основная школа» в Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на уничтожение | В течение 3 рабочих дней со дня получения из Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области документов о государственной регистрации ликвидации МБОУ «Ивановская основная школа» | Председатель ликвидационной комиссии |  |