Информация

О ходе реализации мероприятия Оказание услуг населению по помывкам в банях на территории    Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» муниципальной программы

«Поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих социально значимые услуги населению на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»

В рамках муниципальной программы «Поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих социально значимые услуги населению на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области», реализуется мероприятие «Оказание услуг населению по помывкам в банях на территории Рославльского городского поселения».

На территории Рославльское городское поселение услуги по помывкам в банях оказывает муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных услуг», в банях №2 и № 3.

## Данное мероприятие предусматривает выделение субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение   недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг бань в результате регулирования тарифов органами местного самоуправления - муниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных услуг».  Всего предусмотрено на 2022 год – 10671,0 тыс. руб.

## За 9 месяцев 2022 года:

## - освоено субсидий на сумму  7155,3 тыс. руб. или 67% плана.

## - произведено помывок – 15,93 тыс. человек или 69 % плана;

## - общие расходы на содержание бань 9270,1 тыс. руб. или 70% плана, в том числе:

## расходы по ТЭР – 3615,7 тыс. руб.: вода 125,2 тыс. руб.,

## канализация 586,3 тыс. руб.,

## тепло 2850,4 тыс. руб.,

## электроэнергия 53,8 тыс. руб.

## оплата труда с начислениями – 2461,9 тыс. руб.;

## текущий ремонт с учетом з/платы работников – 591,5 тыс. руб., (в т. ч. на приобретение стройматериалов 229 тыс. руб.)

## Объем ремонтных работ в бане №2:  косметический ремонт моечных отделений женской и мужской бани, чистка приемных канализационных колодцев в весенний и пред осенний периоды, чистка емкостей горячей воды, замена отдельных участков труб холодной и горячей воды, замена плитки на полах и стенах душевых в мужском и женском банных отделениях.

## Объем ремонтных работ в бане №3: установка нового прибора учета тепловой энергии, ревизия канализационных колодцев, обрамление стеклоблоков новым металлическим уголком во всех душевых кабинах в женском и мужском отделениях душей, замена душевых смесителей, капитальный ремонт парилки в мужском отделении бани, чистка емкостей горячей воды, замена отдельных участков труб холодной и горячей воды.

## общеэксплуатационные расходы – 1523,2 тыс. руб.;

## прочие прямые расходы – 1077,8 тыс. руб.(типография, Ростелеком, вывоз ТБО, мед. комиссии, Упрощенный налог,  программное обеспечение, банковские услуги и прочее)

## - общая сумма доходов МУП «ККУ» от продажи билетов и сопутствующих товаров за 9 месяцев 2022 года составила 2284,4 тыс. руб. (в т. ч. от продажи билетов 2079,6 тыс. руб.);

## - кредиторская задолженность на 01.10.2022 года составила 426,0 тыс. руб. (в т. ч. по теплоэнергии 240,0 тыс. руб., по канализации 186,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по теплоэнергии сложилась еще в 2015 году из-за резкого увеличения тарифа на тепловую энергию в декабре 2015 года, на 01.01.2019г – долг составил 3922 тыс. руб., в течение 2-х лет долг погашен на сумму  почти 3,7 млн. руб., в основном за счет экономии средств субсидий. Долгов по текущим платежам нет.

Председатель комитета                                                                                                        С.Г. Волков