Информация по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»

На территории Рославльского городского поселения реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 01.12.2017  №  2432 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 29.03.2018 № 583, от  17.07.2018 № 1259, от 21.12.2018 № 2290, от 29.03.2019 № 572,от 02.10.2019 № 1632, от 05.11.2019 № 1848, от 19.03.2020 № 419, от 26.08.2020 № 1156, от 21.12.2020 № 1720, от 31.12.2020 № 1806, от 10.02.2021 № 103, от 17.05.2021 № 644, от 30.12.2021 № 1894, от 29.03.2022 № 346) (далее – Программа).

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 25882,8тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства областного бюджета - 25640,2тыс.руб.;

- средства бюджета Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области - 2,6 тыс. руб.

- внебюджетные средства (собственников МКД) – 120,0 тыс.руб.

Из них объем финансирования на благоустройство дворовых территорий составляет – 10 208,5тыс.руб., общественных территорий – 15 674,3тыс.руб.

В рамках реализации программы планируется благоустроить:

3общественных территории:

- пешеходная зона  (участок  вдоль д. 7, 23, 24, 25  до д. 32  в мкрн. 15);

- пешеходная зона по ул. Восточной в мкрн.17, включая участок пешеходной зоны от ФОК «Молодежный» до пешеходного перехода к взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ";

- пешеходная зона (тротуар) на ул. Пушкина (участок от ул. Ленина до ул. Чкалова);

7 дворовых территорий по адресам:

г. Рославль, 17мкр., д.д.13, 14, 15;

г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12;

г. Рославль, ул. Советская, д. 61;

г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13а, 17а.

По состоянию на 10.06.2022 года:

подрядной организацией ООО "Рославльская ДСПМК"на общественных территориях: пешеходная зона (участок вдоль д. 7, 23, 24, 25 до д. 32 в мкрн. 15), пешеходная зона по ул. Восточной в мкрн.17, включая участок пешеходной зоны от ФОК «Молодежный» до пешеходного перехода к взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" проводитсяразборка и установка бортовых камней и поребрика, устройство ПГС и щебня тротуара, частично уложена тротуарная плитка, установлена опора освещения.

подрядной организацией ИП Туфанов Д.С. на общественной территории - пешеходная зона (тротуар) на ул. Пушкина (участок от ул. Ленина до ул. Чкалова)проводится выемка и вывоз грунта, установка бордюрного камня, произведен спил деревьев с выкорчевкой пней.

Срок окончания работ – 20.07.2022 года.

По дворовым территориям:

Подрядной организацией ИП Гришкина Н.Г.на дворовых территориях: 17мкр., д.д.13, 14, 15 проведен спил деревьев,  разборка и установка бортовых камней и поребрика, идет подготовка устройство ПГС и щебня основного проезда.

Подрядной организацией ООО "Рославльская ДСПМК"на дворовой территории: ул. Советская, д. 61проведено грейдирование и установка бортовых камней, идет подготовка устройство ПГС и щебня основного проезда.

Подрядной организацией ООО «Благоустройсто» на дворовой территории по ул. Бассейная  д. 12 проводится грейдирование и установка бортовых камней. К благоустройству дворовых территорий по ул. Свердлова, д. 13а, 17а подрядная организация не приступила в связи с ремонтом теплотрассы.

Данные мероприятия освещаются на сайте, в СМИ и дополнительно размещаются на сайте в разделе «Формирование современной городской среды».

Председатель Комитета ЖКХ                                                                                                   С.Г. Волков